ПАСПОРТ ПРОЕКТА УЧИТЕЛЯ-ДЕФЕКТОЛОГА КАМСКОЙ Е.В.
«Ранняя профориентация детей дошкольного возраста с нарушениями слуха»

Долгосрочный проект с детьми подготовительной группы

Актуальность.

Знакомство с профессиями - это не просто познавательный процесс, а важный инструмент всестороннего развития и успешной социализации ребёнка с нарушением слуха. Такая работа помогает преодолеть возможные барьеры в социализации, формирует у ребёнка уверенность в своих силах и готовит его к осознанному выбору профессии в будущем.

У детей с нарушениями слуха существенно затруднено формирование словесной речи, что ограничивает их представления о мире профессий и социальных нормах. Проект «Ранняя профориентация детей дошкольного возраста с нарушениями слуха» через практические экскурсии, игры и встречи с родителями направлен на расширение социального опыта детей, обогащение их представлений о труде взрослых и развитие коммуникативных навыков, необходимых для успешной адаптации в обществе.

Цель проекта: создание условий для социализации и формирования первичных профориентационных представлений у детей с нарушениями слуха через знакомство с трудом взрослых и расширение социальных контактов.

Задачи проекта: создать систему коррекционно-развивающей работы по профориентации и социализации детей с нарушениями слуха через организацию экскурсий, игровых занятий и взаимодействие с родителями.

Для детей:

- Расширять и обогащать знания о разнообразии профессий и общественных учреждений.

- Формировать представления о социальной роли труда и его значении в жизни каждого человека.

- Развивать коммуникативные навыки и культуру поведения в общественных местах.

- Активизировать и обогащать словарный запас новыми терминами и понятиями, связанными с различными профессиями.

Для родителей:

- Повышать педагогическую компетентность родителей в вопросах социализации и профориентации детей с нарушениями слуха.

- Привлекать родителей к активному участию в проектной деятельности (подготовка к экскурсиям, совместное обсуждение, проведение занятий).

Для педагогов:

- Установить партнерские отношения с семьями воспитанников для объединения усилий в вопросах социального развития детей.

- Обогащать предметно-развивающую среду группы материалом по профориентации.

- Применять эффективные методы и технологии для формирования у детей с нарушениями слуха мотивации к овладению социальными и жизненными компетенциями.

Материальное обеспечение проекта: разработка маршрутов экскурсий, подготовка наглядных материалов (карточки с профессиями, алгоритмы поведения), дидактические игры, сенсорная доска, фото- и видеоаппаратура для создания отчетов.

Продукты проекта:

- Фото- и видеоотчеты по каждой экскурсии.

- Стенгазеты и коллажи по итогам проекта.

- Картотека дидактических игр по профориентации.

- Альбом с фотографиями «Мир профессий».

План работы по проекту «Профориентирование и социализация»

| Срок | Тематика и мероприятия проекта | Формы работы и взаимодействие |
| --- | --- | --- |
| Сентябрь | Подготовительный этап. Диагностика знаний детей о профессиях. Разработка плана экскурсий. Подготовка методических материалов. Анкетирование родителей для выявления их запросов и участия. | Беседы с детьми, сбор информации, изучение литературы. |
| Октябрь | Экскурсия «Кто работает на радио?» Знакомство с профессиями журналиста, звукорежиссёра, ведущего. Задачи: расширять представления о средствах массовой информации; развивать интерес к профессиям, связанным с коммуникацией. | Целевая прогулка, беседа с сотрудниками, наблюдение за работой. Фотоотчет. |
| Ноябрь | Экскурсия в аптеку и в банк. Знакомство с профессиями фармацевта, провизора (и специалистов банка). Задачи: продолжить знакомить с общественными зданиями и их назначением; закрепить знания о социально значимых профессиях; воспитывать уважение к труду и ценностное отношение к его результатам. | Экскурсия с рассказом сотрудников, рассматривание витрин, алгоритма работы. Фотоотчет. |
| Декабрь | Экскурсия в парикмахерскую. Знакомство с профессией парикмахера. Задачи: обогащать знания о труде парикмахера; развивать стремление следить за своим внешним видом; воспитывать вежливое обращение и уважение к труду; активизировать словарь («парикмахер», «ножницы», «расческа», «фен», «стрижка», «пенка для укладки»). | Экскурсия, наблюдение за работой мастера, практические игровые действия (на манекенах). Фотоотчет. |
| Январь-февраль | Закрепление и обобщение. Сюжетно-ролевые игры по пройденным профессиям («Салон красоты», «Аптека», «Студия звукозаписи»). Дидактические игры: «Кому что нужно для работы?», «Что сначала, что потом?». | Игровая деятельность в группе, использование атрибутов, развитие речевой активности. |
| Март | Игра с сенсорной доской. Закрепление знаний о различных профессиях через тактильное и зрительное восприятие. | Коррекционно-развивающее занятие с использованием сенсорной доски. |
| Апрель | Презентация родителей о своей профессии. Расширение представлений о разнообразии профессиональной деятельности через личный пример родителей воспитанников. | Встречи-беседы с родителями, демонстрация материалов, ответы на вопросы детей. |
| Май | Подведение итогов. Итоговое занятие-развлечение «Город мастеров». Выставка продуктов проекта. Повторное анкетирование родителей. | Презентация проекта, фотоотчеты. |

Ожидаемые результаты:

- Обогащение представлений детей о мире профессий и социальных учреждениях.

- Повышение уровня коммуникативных навыков и социальной активности детей.

- Расширение активного и пассивного словаря по теме проекта.

- Повышение интереса и компетентности родителей в вопросах социализации детей.

- Создание положительной мотивации к дальнейшему профессиональному самоопределению.